## Sheet1
Task 1 | Deadline | Công việc | Ghi chú (Nhớ ghi tên) | Nguyễn Mạnh Cường | Nguyễn Lê Phước Tiến | Phan Thành Đạt
Tìm Hiểu Các Phương Pháp Optimizer | 2023-08-12 | -Tìm hiểu sâu về các phương pháp như SGD, Adam, RMSprop, etc. -Tập trung vào cách hoạt động, ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp. |  | TRUE | TRUE | TRUE
So Sánh Hiệu Suất Của Các Optimizer | 2023-09-12 | - Xây dựng bảng so sánh về hiệu suất, tốc độ hội tụ của các phương pháp optimizer. - Đánh giá và trình bày kết quả qua biểu đồ, bảng so sánh. |  | TRUE | TRUE | TRUE
Nghiên Cứu về Continual Learning | 2023-10-12 | - Tiếp cận với khái niệm và cơ chế của Continual Learning trong học máy. - Tập trung vào cách áp dụng khi xây dựng giải pháp học máy. |  | TRUE | TRUE | TRUE
Khám Phá Test Production và Ứng Dụng | 2023-11-12 | - Tìm hiểu về quá trình Test Production và vai trò của nó trong xây dựng giải pháp học máy. - Xây dựng ví dụ cụ thể về cách Test Production được áp dụng trong một bài toán học máy. |  | TRUE | TRUE | TRUE
Task 2
Phân tích và Hiểu Dữ Liệu | 14/12/2023 | Thu thập và tiền xử lý dữ liệu |  | TRUE | FALSE | FALSE
|  | Phân tích thống kê và vẽ đồ thị |  | FALSE | TRUE | FALSE
|  | Xác định đặc trưng quan trọng |  | TRUE | FALSE | FALSE
Ứng Dụng Mô Hình Học Máy Cơ Bản | 17/12/2023 | Huấn luyện mô hình Linear Regression |  | FALSE | FALSE | TRUE
|  | Áp dụng mô hình Decision Trees |  | FALSE | FALSE | TRUE
|  | Đánh giá hiệu suất mô hình |  | FALSE | TRUE | FALSE
Sử Dụng Neural Networks | 19/12/2023 | Chuẩn bị dữ liệu cho mạng neural |  | TRUE | FALSE | FALSE
|  | Xây dựng và huấn luyện FFNN và RNN |  | FALSE | TRUE | FALSE
|  | Đánh giá hiệu suất của mạng neural |  | FALSE | TRUE | FALSE
Tránh Overfitting và Cải Thiện | 21/12/2023 | Áp dụng kỹ thuật regularization |  | FALSE | FALSE | TRUE
|  | Sử dụng cross-validation |  | TRUE | FALSE | FALSE
Cải Thiện Độ Chính Xác và Đánh Giá | 23/12/2023 | Phân tích trường hợp sai |  | FALSE | TRUE | FALSE
|  | Đề xuất và thực hiện cải thiện |  | TRUE | FALSE | FALSE
|  | Đánh giá kết quả cải thiện |  | FALSE | FALSE | TRUE

## Sheet2
Họ và Tên | LinkGithub task 1
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Lê Phước Tiến | https://github.com/UncleTien/FinalML_Part1
Phan Thành Đạt